## Sheet1
任务 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期
联调获取消息列表接口 | 2019-07-22 | 1.5 | 2019-07-22 | 1
对接获取消息列表接口 | 2019-07-22 | 1.5 | 2019-07-22 | 1
联调收藏/取消收藏接口 | 2019-07-22 | 1.5 | 2019-07-22 | 1
对接收藏/取消收藏接口 | 2019-07-22 | 1.5 | 2019-07-22 | 1
接口--设置我家接口 | 2019-07-22 | 4 | 2019-07-22 | 4
联调--获取户型列表接口 | 2019-07-23 | 2 | 2019-07-23 | 2
联调----对接预下载接口 | 2019-07-23 | 1 | 2019-07-23 | 1
对接--获取户型收藏列表接口 | 2019-07-23 | 5.5 | 2019-07-23 | 5
商家地图需求确认会 | 2019-07-24 | 3 | 2019-07-24 | 3
修改户型地图bug | 2019-07-24 | 5 | 2019-07-24 | 5
熟悉商家地图的需求 | 2019-07-25 | 5 | 2019-07-25 | 5
搭建商家地图的开发环境 | 2019-07-26 | 6 | 2019-07-26 | 6