## Sheet1
任务 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期
修改户型地图的验证码倒计时保留等bug | 2019-07-29 | 8 | 2019-07-29 | 8
修改户型地图的密码，验证码校验等bug | 2019-07-30 | 5 | 2019-07-30 | 5
商家地图个人中心功能迁移 | 2019-07-30 | 3 | 2019-07-30 | 3
户型地图上线 | 2019-07-31 | 5 | 2019-07-31 | 5
户型地图上线后遗留问题处理 | 2019-08-01 | 5 | 2019-08-01 | 5
商家地图账号设置功能迁移 | 2019-08-01 | 3 | 2019-08-01 | 3
商家地图商家收藏页面前端页面 | 2019-08-02 | 6 | 2019-08-02 | 6