## Sheet1
任务 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期
商家地图获取商家分类接口对接、调试 | 2019-08-05 | 8 | 2019-08-05 | 8
商家地图获取收藏商家列表对接、联调 | 2019-08-06 | 8 | 2019-08-06 | 8
商家地图取消收藏接口对接、调试 | 2019-08-07 | 5 | 2019-08-07 | 5
商家地图修改底部下载app组件 | 2019-08-08 | 3 | 2019-08-08 | 3
商家地图个人中心添加备案信息组件 | 2019-08-08 | 4 | 2019-08-08 | 4
商家地图收藏列表添加加载状态 | 2019-08-09 | 2 | 2019-08-09 | 2
商家地图刷新时保存所选分类 | 2019-08-09 | 3 | 2019-08-09 | 3
商家地图提测前自测，完善代码 | 2019-08-09 | 3 | 2019-08-09 | 3